## Feuille 1
Projet Cloud S5
| Membres | ETU
| Ismael | ETU 2391
| Manoa | ETU 2709
| Rianala | ETU 2374
| Nantenaina | ETU 2777
Etape | Categorie | Tache | Description | Qui | Estimation | Temps passe | Reste a faire | Avancement | Statut
Phase 1 : Initialisation | Todos | todolist | creation todolist avec gestion des taches | ismael | 20 | 30 |  |  | Terminer
| Base de données | Conception mcd | Concevoir le modèle conceptuel de données (MCD) | tous |  |  |  |  | Terminer
| Inscription | inscription | Permettre aux utilisateurs de s'inscrire avec email et mot de passe.etc | ismael |  |  |  |  | Terminer
| Inscription | Hash mot de passe | Hasher les mots de passe lors de l'inscription pour plus de sécurité. | ismael |  |  |  |  | Terminer
| Inscription | Envoie email de validation | Envoyer un email de validation contenant une URL unique pour vérifier l'adresse email. | ismael |  |  |  |  | Terminer
| Inscription | Validation email | Valider l'url et son expiration | ismael |  |  |  |  | Terminer
Phase 2 : Authentification | Authentification | Connexion | Implémenter la connexion avec email et mot de passe. | Manoa |  |  |  |  | Terminer
| Authentification | Multifacteur (envoi) | Envoyer un code PIN à l'email du client pour ajouter une couche de sécurité. | Manoa |  |  |  |  | Terminer
| Authentification | Multifacteur (validation) | Valider le code PIN envoyé par email et gérer les expirations. | Nantenaina |  |  |  |  | Terminer
| Authentification | Limite de tentative | Bloquer les connexions après un nombre de tentatives paramétrable. | Rianala |  |  |  |  | Terminer
| Authentification | Réinitialiser tentative | Réinitialiser les tentatives après un blocage, avec un délai configurable. | Rianala |  |  |  |  | Terminer
Phase 3 : Gestion de compte | Gestion de compte | Modification de compte | Permettre à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles, sauf son email. | Rianala |  |  |  |  | Terminer
| Durée de vie des sessions | Expiration session | Implémenter une expiration des sessions après un délai configurable. | Nantenaina |  |  |  |  | Terminer
Phase 4 : Documentation | Swagger | Swagger Documentation | Documenter les API avec Swagger pour faciliter l'intégration et les tests. | Manoa |  |  |  |  | Terminer
| README | instruction | Fournir un fichier README avec des instructions claires pour installer et utiliser le projet. | Nantenaina |  |  |  |  | Terminer
| Collection Postmam | Collection Postmam | Collection Postmam | Nantenaina |  |  |  |  | Terminer
Phase 6 : Conteneurisation | Docker | Docker | Créer un environnement conteneurisé avec Docker pour déployer facilement l'application. | ismael |  |  |  |  | Terminer